## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
|  | 4 消防系统 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT5101 | 4.1 消防水泵房 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
238 | BT5101A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 420.000 | 594.590 | 594.590 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 4500 | 6370 | 6370 | 0
239 | BT5101B11001 | 条型基础 | m³ | 26.000 |  |  | 0.000 | 624.88 | 624.88 | 624.88 | 16247 |  |  | 0
240 | BT5101A18001 | 回填方 | m³ | 44.000 | 22.900 | 22.900 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 379 | 197 | 197 | 0
241 | BT5101G12001 | 钢筋混凝土基础梁 | m³ | 10.000 |  |  | 0.000 | 733.75 | 733.75 | 733.75 | 7337 |  |  | 0
242 | BT5101D12001 | 钢筋桁架楼承板组合楼板 底板 | m² | 82.500 | 52.290 | 52.290 | 0.000 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | 23602 | 14960 | 14960 | 0
243 | BT5101D12002 | 钢筋桁架楼承板组合楼板 底板 | m² |  | 52.290 | 52.290 | 0.000 |  | -6.79 | -6.79 |  | -355 | -355 | 0
244 | BT5101G22001 | 普通钢筋 | t | 9.000 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 47440 | 4270 | 4270 | 0
245 | BT5101G22002 | 普通钢筋 | t | 17.000 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 89609 |  |  | 0
246 | BT5101D17001 | 屋面排水 | m² | 82.500 |  |  | 0.000 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 1240 |  |  | 0
247 | BT5101D17002 | 屋面排水（重组） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 2431.10 | 2431.10 |  | 2431 | 2431 | 0
248 | BT5101D18001 | 屋面保温 | m² | 82.500 |  |  | 0.000 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 4447 |  |  | 0
249 | BT5101D18002 | 屋面保温 | m² |  | 52.290 | 52.290 | 0.000 |  | 38.69 | 36.18 |  | 2023 | 1892 | 131
250 | (补)BT5101B001 | 屋面防水（增项） | m² |  | 52.290 | 52.290 | 0.000 |  | 61.24 | 61.24 |  | 3202 | 3202 | 0
251 | BT5101D19001 | 屋面防水 | m² | 82.500 | 52.290 | 52.290 | 0.000 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 8043 | 5098 | 5098 | 0
252 | BT5101H13001 | 钢柱 | t | 8.000 | 3.786 | 3.786 | 0.000 | 7154.61 | 7154.61 | 7154.61 | 57237 | 27087 | 27087 | 0
253 | BT5101H14001 | 钢梁 | t | 4.500 | 3.668 | 3.668 | 0.000 | 7155.60 | 7155.60 | 7155.60 | 32200 | 26247 | 26247 | 0
254 | BT5101H14002 | 钢结构附件(除钢柱、梁 外，钢檩条等) | t | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 0.000 | 6615.90 | 6615.90 | 6615.90 | 9924 | 11578 | 11578 | 0
255 | BT5101H18001 | 其他钢结构(地脚螺栓) | t | 0.700 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 7419.44 | 7419.44 | 7419.44 | 5194 | 415 | 415 | 0
256 | BT5101H21001 | 钢结构防火 | t | 14.000 |  |  | 0.000 | 808.72 | 808.72 | 808.72 | 11322 |  |  | 0
257 | BT5101H21002 | 钢结构防火（钢柱2.5小 时） | t |  | 3.786 | 3.786 | 0.000 |  | 674.29 | 674.29 |  | 2553 | 2553 | 0
258 | BT5101H21003 | 钢结构防火（钢梁1.5小 时） | t |  | 3.668 | 3.668 | 0.000 |  | 404.36 | 404.36 |  | 1483 | 1483 | 0
259 | BT5101H22001 | 钢结构防腐 | t | 21.100 | 9.204 | 9.204 | 0.000 | 782.49 | 782.49 | 782.49 | 16511 | 7202 | 7202 | 0
260 | BT5101E11001 | 压型钢板复合墙板(含石膏 板内贴墙和女儿墙) | m² | 120.000 | 163.780 | 163.780 | 0.000 | 448.34 | 448.34 | 448.34 | 53800 | 73428 | 73428 | 0
261 | BT5101E11003 | 外墙内侧石膏板（增） | m² |  | 110.960 | 110.960 | 0.000 |  | 60.88 | 60.88 |  | 6756 | 6756 | 0
262 | BT5101E15001 | 内隔(断)墙 | m² | 165.000 |  |  | 0.000 | 198.44 | 198.44 | 198.44 | 32743 |  |  | 0
263 | BT5101C11001 | 自流平地面 | m² | 82.500 |  |  | 0.000 | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 16025 |  |  | 0
264 | BT5101C11002 | 水泵房地面 | m² |  | 39.010 | 39.010 | 0.000 |  | 153.92 | 153.92 |  | 6004 | 6004 | 0
265 | BT5101C15001 | 室外坡道、散水 | m² | 37.000 |  |  | 0.000 | 132.76 | 132.76 | 132.76 | 4912 |  |  | 0
266 | BT5101C15002 | 成品散水（重组） | m² |  | 27.740 | 27.740 | 0.000 |  | 476.67 | 473.61 |  | 13223 | 13138 | 85
267 | BT5101N12001 | 采暖 | m² | 82.500 | 52.290 | 52.290 | 0.000 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 231 | 146 | 146 | 0