## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
268 | BT5101N14001 | 照明及接地 | m² | 82.500 | 52.290 | 52.290 | 0.000 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 5312 | 3367 | 3367 | 0
269 | BT5101F11001 | 门 | m² | 20.000 | 4.860 | 4.860 | 0.000 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 13751 | 3342 | 3342 | 0
270 | BT5101F12001 | 窗 | m² | 10.000 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 689.35 | 689.35 | 689.35 | 6894 | 3102 | 3102 | 0
271 | BT5101E19001 | 内墙面装饰 | m² | 330.000 | 122.240 | 122.240 | 0.000 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 6422 | 2379 | 2379 | 0
272 | BT5101E11002 | 复合夹心板雨棚 | m² | 5.000 |  |  | 0.000 | 616.23 | 616.23 | 616.23 | 3081 |  |  | 0
273 | BT5101E11004 | 复合夹心板雨棚（重组） | m² |  | 2.880 | 2.880 | 0.000 |  | 1414.74 | 1299.16 |  | 4074 | 3742 | 332
274 | BT5101G24001 | 预埋铁件 | t | 6.400 | 0.761 | 0.761 | 0.000 | 6910.82 | 6910.82 | 6910.82 | 44229 | 5259 | 5259 | 0
275 | BT5101B17001 | 设备基础(消防水泵、稳压 泵)（增项） | m³ |  | 4.390 | 4.390 | 0.000 |  | 611.10 | 571.38 |  | 2683 | 2508 | 175
276 | (补)BT5101B002 | 外墙勒脚蘑菇转（增项） | m² |  | 18.890 | 18.890 | 0.000 |  | 110.48 | 110.48 |  | 2087 | 2087 | 0
277 | (补)BT5101B003 | 消防水泵房消防系统管道 （增项） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 46740.70 | 46740.70 |  | 46741 | 46741 | 0
278 | (补)BT5101B004 | 镀锌镀铝单板包窗户边及 砍墙（增项） | m² |  | 47.760 | 47.760 | 0.000 |  | 130.09 | 130.09 |  | 6213 | 6213 | 0
| BT5301 | 4.3 站区消防管道 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
279 | BT5301M29001 | 室外消防水管道 | m | 320.000 |  |  | 0.000 | 161.46 | 161.46 | 161.46 | 51666 |  |  | 0
280 | (补)BT5301B001 | 室外消防管道（增项） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 97248.21 | 97248.21 |  | 97248 | 97248 | 0
281 | (补)BT5301B002 | 地下式水泵接合器（增 项） | 套 |  | 3.000 | 3.000 | 0.000 |  | 1053.80 | 1053.80 |  | 3161 | 3161 | 0
282 | BT5301M33001 | 砖砌消防泄水井（参增） | m³ |  | 10.500 | 10.500 | 0.000 |  | 975.14 | 975.14 |  | 10239 | 10239 | 0
283 | BT5301M33002 | 水泵接合器检查井（参 增） | m³ |  | 12.470 | 37.410 | -24.940 |  | 975.06 | 975.03 |  | 12159 | 36476 | -24317
| BT5401 | 4.4 消防器材 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
284 | BT5401P15001 | 移动灭火装置 | 台 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 169 | 169 | 169 | 0
285 | BT5401P15002 | 移动灭火装置 | 台 | 38.000 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 1604 | 844 | 844 | 0
286 | BT5401P15003 | 移动灭火装置 | 台 | 12.000 |  |  | 0.000 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 507 |  |  | 0
287 | BT5401P15004 | 消防砂箱 | 个 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 422 | 141 | 141 | 0
288 | BT5401P15005 | 消防铲 | 个 | 38.000 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 535 | 253 | 253 | 0
289 | BT5401P15006 | 消防斧 | 个 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 141 | 56 | 56 | 0
290 | BT5401P15007 | 铅桶 | 个 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 563 | 211 | 211 | 0
291 | BT5401P15008 | 成品消防亭 | 个 | 1.000 |  |  | 0.000 | 7118.91 | 7118.91 | 7118.91 | 7119 |  |  | 0
292 | BT5401P15009 | 砖混结构消防亭（增项） | 个 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 9700.93 | 9700.93 |  | 9701 | 9701 | 0
| BT5501 | 4.5 特殊消防系统 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
293 | BT5501M29001 | 室外消防水管道 | m | 320.000 |  |  | 0.000 | 161.46 | 161.46 | 161.46 | 51666 |  |  | 0
294 | BT5501P11001 | 主变水喷雾灭火系统 | 套 | 1.000 |  |  | 0.000 | 2070.78 | 2070.78 | 2070.78 | 2071 |  |  | 0
295 | BT5501P12001 | 消火栓 | 套 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 1138.82 | 1138.82 | 1138.82 | 5694 | 4555 | 4555 | 0
296 | BT5501P14001 | 水泵 | 台 | 2.000 |  |  | 0.000 | 538.50 | 538.50 | 538.50 | 1077 |  |  | 0
| BT5601 | 4.6 消防水池 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0