## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
357 | BT6101M11002 | 道路(含道路伸缩缝等) | m² |  | 1357.480 | 1357.480 | 0.000 |  | 30.82 | 30.69 |  | 41840 | 41661 | 179
358 | (补)BT6101B001 | 素水泥浆结合层（增项） | m² |  | 1357.480 |  | 1357.480 |  | 1.63 |  |  | 2217 |  | 2217
359 | BT6101M14001 | 碎石(卵石)地坪 | m² | 4850.000 | 5688.010 | 5849.010 | -161.000 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 259323 | 304130 | 312738 | -8608
360 | BT6101B17001 | 路灯、视频灯设备基础 | m³ | 10.000 | 3.020 | 3.020 | 0.000 | 585.92 | 585.92 | 585.92 | 5859 | 1769 | 1769 | 0
361 | BT6101A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 15.000 | 1.510 | 1.510 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 161 | 16 | 16 | 0
362 | BT6101A18001 | 回填方 | m³ | 5.000 |  |  | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 43 |  |  | 0
|  | 2.3 站区排水 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT6201 | 2.3.1 排水管道 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
363 | BT6201M30001 | 室外排水管道(生活污水、 站区) | m | 150.000 | 330.000 | 330.000 | 0.000 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 22999 | 50597 | 50597 | 0
364 | BT6201M30002 | 室外排水管道(雨水) | m | 200.000 |  |  | 0.000 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 30665 |  |  | 0
365 | BT6201M30003 | 站外排水管道 | m |  | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | 43.64 | 43.64 |  | 4364 | 4364 | 0
| BT6202 | 2.3.2 窨井 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
366 | BT6202M33001 | 井、池 | m³ | 25.000 | 27.260 | 27.260 | 0.000 | 975.14 | 975.14 | 975.14 | 24378 | 26582 | 26582 | 0
367 | (补)BT6202B001 | φ1000钢筋混凝土事故排 油检查井 | 座 |  | 6.000 | 6.000 | 0.000 |  | 3118.23 | 2915.55 |  | 18709 | 17493 | 1216
| BT6203 | 2.3.3 污水调节水池 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
368 | BT6203M33001 | 化粪池 | m³ | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 1402.31 | 1402.31 | 1402.31 | 28046 | 16828 | 16828 | 0
369 | BT6203A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 60.000 | 26.450 | 26.450 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 643 | 283 | 283 | 0
370 | BT6203A18001 | 回填方 | m³ | 40.000 | 14.450 | 14.450 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 344 | 124 | 124 | 0
| BT6301 | 2.4 围墙及大门 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
371 | BT6301M15001 | 围墙 | m² | 931.000 | 875.160 | 875.160 | 0.000 | 206.33 | 206.33 | 206.33 | 192095 | 180573 | 180573 | 0
372 | BT6301M15002 | 围墙（成品压顶）（增 项） | m² |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 106415.37 | 106415.37 |  | 106415 | 106415 | 0
373 | BT6301M15003 | 围墙（砂浆饰面）（增 项） | m² |  | 1750.320 | 1750.320 | 0.000 |  | 27.24 | 27.24 |  | 47682 | 47682 | 0
374 | (补)BT6301B001 | 围墙涂料（增项） | m² |  | 1829.880 | 1829.880 | 0.000 |  | 49.85 | 49.85 |  | 91222 | 91222 | 0
375 | BT6301G22001 | 普通钢筋（参增） | t |  | 7.490 | 7.490 | 0.000 |  | 5271.13 | 5271.13 |  | 39481 | 39481 | 0
376 | BT6301M18001 | 实体大门 | m² | 13.000 | 12.600 | 12.600 | 0.000 | 2134.45 | 2134.45 | 2134.45 | 27748 | 26894 | 26894 | 0
377 | BT6301M18002 | 门柱（增项） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 1382.56 | 1382.56 |  | 1383 | 1383 | 0
378 | BT6301H18001 | 其他钢结构 | t | 1.600 |  |  | 0.000 | 8144.04 | 8144.04 | 8144.04 | 13030 |  |  | 0
|  | 3 特殊构筑物 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT6401 | 3.1 挡土墙及挡水墙 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
379 | BT6401A13001 | 挖坑槽土方(站区) | m³ | 2290.000 | 2290.000 | 2290.000 | 0.000 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 18872 | 18872 | 18872 | 0
380 | BT6401A17001 | 挖坑槽石方 | m³ | 1527.000 | 1527.000 | 1527.000 | 0.000 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 26282 | 26282 | 26282 | 0
381 | BT6401A19001 | 余方弃置(除站内换填外所 有) | m³ |  | 6817.070 | 6817.070 | 0.000 |  | 12.22 | 12.22 |  | 83294 | 83294 | 0
382 | BT6401M36001 | 挡土墙(站区) | m³ | 4320.000 | 3720.600 | 3720.600 | 0.000 | 221.72 | 221.72 | 221.72 | 957840 | 824940 | 824940 | 0