## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
410 | BT6901G22001 | 普通钢筋( 天然气保护函) | t | 3.000 | 8.400 | 8.400 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 15813 | 44277 | 44277 | 0
411 | BT6901G22002 | 普通钢筋( 天然气保护函) | t | 6.000 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 31627 |  |  | 0
| BT7001 | 3 站外水源 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
412 | BT7001A20001 | 管沟土方 | m³ | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0.000 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1995 | 1995 | 1995 | 0
413 | BT7001A18001 | 回填方 | m³ | 810.000 | 852.900 | 852.900 | 0.000 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 4465 | 4701 | 4701 | 0
414 | BT7001A19001 | 余方弃置 | m³ | 90.000 | 47.100 | 47.100 | 0.000 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 1100 | 575 | 575 | 0
415 | BT7001M28001 | 室外生活给水管道(站外引 水管线)(含一套水井附件) | m | 1500.000 |  |  | 0.000 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 82544 |  |  | 0
416 | BT7001M28002 | 室外生活给水管道(站外引 水管线)重新组价 | m |  | 1500.000 | 1500.000 | 0.000 |  | 113.91 | 113.91 |  | 170863 | 170863 | 0
417 | BT7001M33001 | 井、池(含一套水井附件) | m³ | 3.000 | 5.780 | 5.780 | 0.000 | 1750.49 | 1750.49 | 1750.49 | 5251 | 10118 | 10118 | 0
418 | BT7001M33002 | 站外水泵及水泵控制箱 | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 24757.35 | 23148.12 |  | 24757 | 23148 | 1609
| BT7101 | 4 站外排水 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
419 | BT7101A20001 | 管沟土方 | m³ | 300.000 | 60.910 | 60.910 | 0.000 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 665 | 135 | 135 | 0
420 | BT7101A18001 | 回填方 | m³ | 240.000 | 41.770 | 41.770 | 0.000 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 1323 | 230 | 230 | 0
421 | BT7101A19001 | 余方弃置 | m³ | 60.000 | 19.130 | 19.130 | 0.000 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 733 | 234 | 234 | 0
422 | BT7101M30001 | 站外排水管道 | m | 200.000 | 152.280 | 152.280 | 0.000 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | 53310 | 40590 | 40590 | 0
423 | BT7101M30002 | 站外排水管道（增项） | m |  | 25.000 | 25.000 | 0.000 |  | 305.43 | 305.43 |  | 7636 | 7636 | 0
424 | BT7101M33001 | 井、池 | m³ |  | 5.650 | 5.650 | 0.000 |  | 975.14 | 975.14 |  | 5510 | 5510 | 0
| BT7201 | 5 施工降水 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
425 | (补)BT7201B001 | 乡间路（增项） | m |  | 98.000 |  | 98.000 |  | 593.81 |  |  | 58194 |  | 58194
|  | 6 临时工程 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT7305 | 6.6 临时施工防护工程(依 据水土保持措施) |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
426 | (补)BT7305B73001 | 复耕(排水管线区) | 公顷 | 1.000 |  |  | 0.000 | 17445.45 | 17445.45 | 17445.45 | 17445 |  |  | 0
427 | BT7305A12001 | 表土剥离(排水管线区) | 公顷 | 0.240 |  |  | 0.000 | 11081.98 | 11081.98 | 11081.98 | 2660 |  |  | 0
428 | BT7305A11001 | 土地整治(排水管线区) | 公顷 | 1.000 |  |  | 0.000 | 4260.20 | 4260.20 | 4260.20 | 4260 |  |  | 0
429 | BT7305A18001 | 回填方(表土返还)(排水管 线区) | m³ | 705.000 |  |  | 0.000 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 2342 |  |  | 0
430 | BT7305A11002 | 土地整治(施工用电线路 区) | 公顷 | 0.200 |  |  | 0.000 | 4260.20 | 4260.20 | 4260.20 | 852 |  |  | 0
431 | (补)BT7305B73002 | 复耕(施工用电线路区) | 公顷 | 0.200 |  |  | 0.000 | 17445.45 | 17445.45 | 17445.45 | 3489 |  |  | 0
432 | (补)BT7305B73006 | 编织袋堆筑(站址区) | m³ | 83.000 |  |  | 0.000 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 1868 |  |  | 0
433 | (补)BT7305B73005 | 防护网(站址区) | m² | 938.000 |  |  | 0.000 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7353 |  |  | 0
434 | (补)BT7305B73004 | 编织袋堆筑(排水管线区) | m³ | 1085.000 |  |  | 0.000 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 24417 |  |  | 0
435 | (补)BT7305B73003 | 防护网(排水管线区) | m² | 136.000 |  |  | 0.000 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 1066 |  |  | 0