## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-8 其他项目清单计价表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注
一 | 施工合同已列项目
1 | 确认价
1.1 | 暂估材料单价确认及价差计价
1.2 | 专业工程结算价
2 | 计日工
3 | 施工总承包服务费计价
4 | 索赔与现场签证费用计价汇总 | 761078 | 598501 | 162577
4.1 | 临时视频监控 | 42202 | 42202 | 0
4.2 | 土地复垦 | 87156 |  | 87156
4.3 | 室外运输爬梯 | 11935 | 11935 | 0
4.4 | 临时用地 | 38202 |  | 38202
4.5 | 防疫签证 | 29654 | 29654 | 0
4.6 | 碎土 | 75071 | 72067 | 3004
4.7 | 窝工 | 71680 |  | 71680
4.8 | 主变周边预制块 | 21784 |  | 21784
4.9 | 外墙板变更 | 383394 | 383394 | 0 | 按总的设计变更金额除税 并下浮后扣除合同内金额
4.10 | 测绘费 |  | 5146 | -5146
4.11 | 复垦方案编制费 |  | 24752 | -24752
4.12 | 构支架甲转乙 |  | 29350 | -29350
5 | 其他 | 439047 | 482401 | -43354
5.1 | 拆除工程项目清单计价
5.2 | 发包人供应设备、材料卸车保管费 | 21757 | 21177 | 580
5.3 | 施工企业配合调试费 | 11509 | 11509 | 0
5.4 | 人工、材料、机械台班价格调整计价 | 270220 | 268362 | 1858
5.5 | 建设场地征用及清理费 | 135561 | 181354 | -45793
5.5.1 | 土地占用费 |  |  | 0
5.5.2 | 施工场地租用费 |  |  | 0
5.5.3 | 迁移补偿费 | 28200 | 26200 | 2000
5.5.3.1 | 房屋拆迁补偿费
5.5.3.2 | 林木补偿 | 2000 |  | 2000
5.5.3.3 | 坟地补偿 | 24000 | 24000 | 0
5.5.3.4 | 迁移补偿费 | 1600 | 1600 | 0
5.5.3.5 | 电力线路、通信线路迁移补偿 | 600 | 600 | 0
5.5.4 | 余物清理费
5.5.5 | 输电线路走廊赔偿费
5.5.6 | 通信设施防输电线路干扰措施费 |  |  | 0
5.5.7 | 土地迁移补偿 | 47361 | 95154 | -47793
5.5.8 | 现场管理人员系统 | 30000 | 30000
5.5.9 | 给排水管网接入费 | 30000 | 30000 | 0
小计 |  | 1200126 | 1080902 | 119224
二 | 施工过程增列项目 |  |  | 0
1 | 甲转乙（接地铜棒及铜绞线） | 42286 | 39323 | 2963
2 | 甲转乙（视频监控） | 86038 | 86038
小计 |  | 128324 | 125360 | 2964
合计 |  | 1328450 | 1206263 | 122187