## Sheet1
序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 差额 | 备注
一1 | 施工合同已列项目确认价
5 | 其他 | 2051769 | 2049341 | 2428
5.1 | 拆除工程项目清单计价 | 23227 | 23227 | 0
5.2 | 发包人供应设备、材料卸车保管费 | 97940 | 97940 | 0
5.3 | 施工企业配合调试费 | 36942 | 36942 | 0
5.4 | 人工、材料、机械台班价格调整计价 | 463644 | 461216 | 2428
5.55.5.1 | 建设场地征用及清理费土地占用费 | 1430015 | 1430015 | 0
5.5.2 | 施工场地租用费 | 55000 | 55000 | 0
5.5.2.1 | 材料站 | 50000 | 50000 | 0
5.5.2.25.5.2.35.5.35.5.3.1 | 导地线牵张场地光缆牵张场地迁移补偿费房屋拆迁补偿费 | 5000 | 5000 | 0
5.5.5 | 输电线路走廊赔偿费 | 1114920.0 | 1114920.0 | 0.0
5.5.5.1 | 零星砍伐树木-核桃树 | 126000.0 | 126000.0 | 0.0
5.5.5.2 | 零星砍伐树木-杨树 | 460920.0 | 460920.0 | 0.0
5.5.5.3 | 迁坟 | 75000.0 | 75000.0 | 0.0
5.5.5.45.5.5.5 | 青苗补偿跨越林区砍伐通道-杨树林 | 193000.0 | 193000.0 | 0.0
5.5.5.7 | 跨越林区-灌木林 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0
5.5.5.8 | 天然气保护管道 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0
5.5.6 | 其他 | 260095.0 | 260095.0 | 0.0
5.5.6.1 | 水土保持措施费（植被措施） | 68400.0 | 68400.0 | 0.0
5.5.6.2 | 水土保持措施费（临时措施） | 1695.0 | 1695.0 | 0.0
5.5.6.3 | 三级风险球 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0
5.5.6.4 | 现场人员管理 | 55000.0 | 55000.0 | 0.0
5.5.6.5 | 跨越等级公路 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0
小计 |  | 2051769.0 | 2049341.0 | 2428.0
二小计 | 施工过程增列项目
合计 |  | 2051769.0 | 2049341.0 | 2428.0